## Hoja 1
Orden | Nombre de la tarea | Duración en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Responsables
1 | Revisar la especificación de requisitos con la Matriz IREB | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Coloma Kevin
2 | Realizar Perfil de proyecto | PEND | 2025-05-01 | 2025-05-12 | Granda Carlos
3 | Elaborar Introducción perfil de proyecto | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Moreira Erick
4 | Realizar el Planteamiento del problema y el perfil de proyecto | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Coloma Kevin
5 | Elaborar el FODA | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Granda Carlos
6 | Elaborar preguntas de entrevista | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Granda Carlos
7 | Planificar el cronograma para el perfil de proyecto | 1.5 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Granda Carlos
8 | Realizar entrevista con el cliente | 0.5 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Moreira Erick
9 | Redactar Justificación de Perfil proyecto | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Moreira Erick
10 | Establecer los Objetivos Perfil proyecto | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Coloma Kevin
11 | Definir el Alcance Perfil proyecto | 1.5 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Granda Carlos
12 | Desarrollar el Marco Teórico Perfil proyecto | 3 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Moreira Erick
13 | Describir las Ideas a defender Perfil proyecto | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Coloma Kevin
14 | Redactar los Resultados Esperados | 3 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Granda Carlos
15 | Detallar la viablidad en el Perfil proyecto | 2 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Moreira Erick
16 | Defender el Perfil del Proyecto | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Coloma Kevin