## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador de "La Italiana" tiene dificultades para gestionar las categorías de productos manualmente. Esto genera confusión entre los productos y dificulta la organización del catálogo. | El administrador necesita poder gestionar las categorías de productos para mantener la tienda organizada y permitir a los clientes filtrar productos según la categoría. | Para facilitar la organización de los productos y mejorar la experiencia de compra de los clientes. | Administrador | El administrador puede agregar, editar o eliminar categorías desde la sección correspondiente del sistema. Debe verificar que las categorías no estén duplicadas y que no se eliminen categorías asociadas a productos activos. | Erick Moreira | 4 |  | Alta | No iniciado | Se probará añadiendo, editando y eliminando categorías en el sistema y verificando que no se presenten problemas de duplicación o eliminación incorrecta. | Asegurarse de que el sistema notifique al administrador si se intenta eliminar una categoría asociada a productos activos. | Gestión de Categorías
REQ002 | El proceso de gestión de productos en "La Italiana" se realiza de forma manual, lo que causa errores en el inventario y dificulta la actualización de productos. | El administrador debe ser capaz de añadir, editar o eliminar productos de la tienda en línea. | Para mantener el inventario actualizado y ofrecer los productos correctos a los clientes. | Administrador | El administrador accederá a la sección de "Gestionar Productos", donde podrá añadir nuevos productos, modificar los existentes o eliminarlos, asegurándose de que la información sea precisa y esté asociada correctamente a categorías. | Carlos Granda | 6 |  | Alta | No iniciado | Verificar que los productos se añadan correctamente, que los datos sean actualizados y que los productos eliminados ya no estén disponibles en el sistema. | Asegurarse de que el sistema valide correctamente los datos de los productos, como el precio y la categoría. | Gestión de Productos
REQ003 | Los clientes de "La Italiana" no tienen una forma sencilla de gestionar su cuenta personal en el sistema, lo que complica la actualización de datos y la realización de futuras compras. | Los clientes necesitan poder gestionar su cuenta personal, incluyendo la creación de una nueva cuenta, el inicio de sesión y la actualización de su información personal. | Para permitir que los clientes mantengan actualizada su información personal y facilitar futuras compras. | Cliente | El cliente podrá registrarse en el sistema, iniciar sesión con sus credenciales y actualizar su información, como la dirección de envío y el correo electrónico, desde su cuenta. | Kevin Coloma | 5 |  | Alta | No iniciado | Probar el proceso de registro de un cliente, inicio de sesión y la actualización de los datos de la cuenta. | Asegurarse de que las contraseñas sean almacenadas de forma segura y que la validación de datos esté correctamente implementada. | Gestión de Cuenta
REQ004 | Los clientes de "La Italiana" tienen dificultades para encontrar productos en el catálogo debido a la falta de un sistema de búsqueda eficiente. | Los clientes necesitan poder buscar productos de manera rápida y eficiente en la tienda en línea. | Para mejorar la experiencia del cliente y facilitar la compra de productos, permitiéndoles encontrar lo que desean con facilidad. | Cliente | El cliente podrá buscar productos utilizando un término de búsqueda o seleccionar categorías específicas. El sistema mostrará una lista de productos que coincidan con los criterios proporcionados. | Erick Moreira | 4 |  | Alta | No iniciado | Probar el sistema de búsqueda con diferentes términos y categorías para asegurar que los productos correctos se muestren en los resultados. | Verificar que el sistema maneje errores, como no encontrar productos o problemas de conexión a internet. | Buscar Productos
REQ005 | El proceso de generación de facturas en "La Italiana" es manual y propenso a errores, lo que afecta la experiencia del cliente y la precisión de los registros fiscales. | El sistema debe generar automáticamente facturas válidas y detalladas para cada compra realizada en línea. | Para garantizar que las facturas sean precisas, cumplan con las normativas fiscales y se entreguen de forma oportuna a los clientes. | Administrador | El sistema generará la factura automáticamente tras la compra, obteniendo todos los detalles de la transacción y del cliente. La factura debe cumplir con las normativas del SRI (Servicio de Rentas Internas) en Ecuador. | Carlos Granda | 5 |  | Alta | No iniciado | Verificar que las facturas se generen correctamente, con los datos correctos. | Asegurarse de que el sistema cumpla con los requisitos fiscales del SRI. | Generar Factura
REQ006 | Los clientes no tienen acceso fácil a sus facturas después de realizar una compra, lo que complica su seguimiento y comprobación de las transacciones. | Los clientes deben poder revisar sus facturas en línea de manera sencilla. | Para mejorar la transparencia y proporcionar a los clientes acceso inmediato a sus compras, facilitando la descarga o impresión de las facturas. | Cliente y Administrador | El cliente podrá acceder a su historial de facturas desde su cuenta en el sistema, donde podrá ver, descargar o imprimir las facturas de compras anteriores. | Kevin Coloma | 8 |  | Media | En proceso | Verificar que el cliente pueda ver y descargar correctamente las facturas desde su cuenta. | Verificar que el sistema maneje los errores de no encontrar facturas o problemas de carga. | Revisar Factura
REQ007 | El proceso de revisión de pagos por parte del cajero es manual, lo que puede generar errores y demoras en la confirmación de las compras. | El sistema debe permitir al cajero revisar y confirmar las compras realizadas, verificando que el pago se haya procesado correctamente. | Para asegurar que las transacciones se validen correctamente antes de ser completadas, evitando errores de facturación o problemas con los pagos. | Cajero. | El cajero podrá acceder a la información de la compra realizada y verificar los detalles del pago. Si todo está en orden, procederá a confirmar la transacción. En caso de error, se generarán notificaciones y el proceso de pago será revisado. | Erick Moreira | 5 |  | Media | En proceso | Verificar que el cajero pueda revisar las compras correctamente y que el sistema notifique los errores de pago. | Asegurarse de que las alertas por pago incorrecto sean claras y fáciles de gestionar. | Revisar Pago

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Erick Moreira
| QUE | El administrador necesita poder gestionar las categorías de productos para mantener la tienda organizada y permitir a los clientes filtrar productos según la categoría. |  | PARA QUE | Para facilitar la organización de los productos y mejorar la experiencia de compra de los clientes. |  | COMO | El administrador puede agregar, editar o eliminar categorías desde la sección correspondiente del sistema. Debe verificar que las categorías no estén duplicadas y que no se eliminen categorías asociadas a productos activos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Categorías
| PRUEBA |  | Se probará añadiendo, editando y eliminando categorías en el sistema y verificando que no se presenten problemas de duplicación o eliminación incorrecta. |  |  | COMENTARIOS | Asegurarse de que el sistema notifique al administrador si se intenta eliminar una categoría asociada a productos activos.