## Planificación diaria
Línea de tiempo para el Sistema de ventas Panadería "La Italiana"
Semana del: | 2025-05-01 | 2025
| 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-12
| JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | JUEVES | MARTES
Orden | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
1 | 2025-05-01: Revisar la especificación de requisitos con la Matriz IREB
2 | 2025-05-01: Elaborar introducción del perfil del pryecto; 2025-05-08: Planificar el cronograma para el perfil de proyecto; 2025-05-15: Desarrollar el Marco Teórico Perfil proyecto; 2025-05-22: Revisión Linea de tiempo, cronograma, EDT, Preguntas, Matriz HU; 2025-06-05: Corregir errores detectados (debugging).; 2025-06-12: Redactar el manual de usuario.; 2025-06-26: Documentar el proceso de desarrollo (bitácora o informe técnico).
3 | 2025-05-01: Realizar planteamiento del problema y del perfil del proyecto; 2025-05-08: Realizar entrevista con el cliente; 2025-05-15: Describir las Ideas a defender Perfil proyecto; 2025-05-29: Finalizar el diseño y funcionalidad del sistema/página web.; 2025-06-05: Verificar cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales.; 2025-06-19: Elaborar el manual técnico (instalación, mantenimiento).
4 | 2025-05-01: Elaborar el foda; 2025-05-08: Redactar Justificación de Perfil proyecto; 2025-05-15: Redactar los Resultados Esperados; 2025-05-29: Realizar pruebas funcionales y de usuario (UAT).
5 | 2025-05-01: Elaborar preguntas de entrevista; 2025-05-08: Establecer los Objetivos Perfil proyecto; 2025-05-15: Detallar la viablidad en el Perfil proyecto
6 | 2025-05-08: Definir el Alcance Perfil proyecto; 2025-05-15: Defender el Perfil del Proyecto
7
8 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-19; 2025-07-10 to 2025-08-12
9
10
11
12
13
14
15
16
17
NOTAS | 2025-05-29: TAREAS
,