## backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRING 0
RF1 | Gestionar Cuenta | Administrador de la panadería | Gestionar cuentas de usuario y permisos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema | Entrevista al administrador | Alta | Finalizado
RF2 | Gestionar categorías | Administrador de la panadería | Controlar y organizar las categorías de productos | Facilitar la gestión y organización de productos | Entrevista al administrador | Alta | Finalizado
RF3 | Gestionar productos | Administrador de la panadería | Manejar el inventario de productos | Mejorar la administración de existencias | Entrevista al administrador | Alta | Finalizado
SPRING 1
RF4 | Buscar productos | Administrador de la panadería y cliente | Buscar productos específicos | Agilizar la búsqueda de productos | Entrevista al administrador | Media | Finalizado
RF7 | Realizar Compra | cliente | Realizar y gestionar compras | Optimizar el proceso de compra y adquisición | Entrevista al administrador | Media | Finalizado
RF8 | Revisar Pagos | Administrador de la panadería y cliente | Revisar detalles de los pagos | Garantizar la exactitud y registro de los pagos | Entrevista al administrador | Media | Finalizado
SPRING 2
RF9 | Generar Reportes | Administrador de la panadería | Generar informes detallados | Analizar el rendimiento y las estadísticas del sistema | Entrevista al administrador | Media | Finalizado
RF5 | Generar orden de pedido | Administrador de la panadería | Generar orden de pedido automáticas | Simplificar el proceso de orden de pedido | Entrevista al administrador | Media | En proceso
RF6 | Revisar orden de pedido | Administrador de la panadería | Verificar detalles de las ordenes de pedido | Asegurar la precisión de la orden de pedido | Entrevista al administrador | Media | En proceso

## spring0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF1 | Gestionar Cuenta | Administrador de la panadería | Gestionar cuentas de usuario y permisos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF1-1 | Crear formulario para registrar cuentas de usuario | Crear formulario para registrar cuentas de usuario |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF1-2 | Implementar validaciones y roles de acceso | Implementar validaciones y roles de acceso |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF1-3 | Desarrollar la vista de edición y eliminación de cuentas | Desarrollar la vista de edición y eliminación de cuentas |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF2 | Gestionar categoría | Administrador de la panadería | Controlar y organizar las categorías de productos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF2-1 | Crear interfaz para agregar nuevas categorías |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF2-2 | Implementar edición y validación de categorías |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF2-3 | Agregar funcionalidad de eliminación con confirmación |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF3 | Gestionar productos | Administrador de la panadería | Manejar el inventario de productos | Mejorar la administración de existencias |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF3-1 | Crear formulario para agregar productos con sus datos básicos |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF3-2 | Implementar lógica de edición y validación de inventario |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF3-3 | Agregar opción de eliminación de productos con advertencia lógica |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1

## spring1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF4 | Buscar productos | Administrador de la panadería y cliente | revisar los detalles de los productos | Mejorar la administración de los productos disponibles |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF4-1 | Crear un formulario para poder buscar productos |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF4-2 | Implementar lógica de búsqueda de productos por nombre o categoria |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF7 | Realizar Compra | Administrador de la panadería y cliente | realizar compras de diferentes productos | Mejorar la compra de productos de manera legible por un carrito |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF7-1 | Crear un boton en cada producto para comprar |  |  |  | Carlos Granda |  | 1
RF7-2 | Implementar lógica de carrito para asignar los productos |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF7-3 | Implementar nueva pagina de compra |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
RF7-4 | Implementar calculos de precio, individual y total, por producto y por carrito |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF7-5 | Implementar despliegue de página de compra |  |  |  | Carlos Granda |  | 1
RF7-6 | Implementar lógica de validación de compra |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF7-7 | Crear alertas de confirmación de compras |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF8 | Revisar pago | Administrador de la panadería | revisar los pagos de las compras hechas | Garantizar la exactitud y registro de los pagos |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF8-1 | Crear pagina de despliegue de compras hechas |  |  |  | Carlos Granda |  | 1
RF8-2 | Implementar la lógica de cálculo de compras |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF8-3 | Generar reporte descargable en excel y pdf |  |  |  | Kevin coloma |  | 2

## spring2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF9 | Generar Reportes | Administrador de la panadería | Generar informes detallados | Analizar el rendimiento y estadísticas del sistema |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF9-1 | Crear módulo para seleccionar tipo de reporte (ventas, pagos, productos) |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF9-2 | Implementar generación dinámica de reportes en PDF o tabla |  |  |  | Erick Moreira |  | 2
RF9-3 | Añadir filtros por fechas, categorías y usuarios |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF5 | Generar orden de pedido | Administrador de la panadería | Generar ordenes de pedido automáticas | Simplificar el proceso de orden de pedido |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF5-1 | Crear lógica que detecte productos con bajo stock |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF5-2 | Generar automáticamente orden de pedido con productos faltantes |  |  |  | Erick Moreira |  | 2
RF5-3 | Crear vista para revisar orden antes de enviarla |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF6 | Revisar orden de pedido | Administrador de la panadería | Verificar detalles de las órdenes de pedido | Asegurar la precisión de la orden de pedido |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF6-1 | Crear interfaz para listar órdenes de pedido generadas |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF6-2 | Implementar validación manual y aprobación de órdenes |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF6-3 | Agregar opción para editar orden antes de confirmarla |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1

## burdonchart
|  | SPRINT 0 | [5 empty] | SPRINT 1 | [5 empty] | SPRINT 2
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 41 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41
Horas Estimadas Restantes | 4 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-08 | 1900-02-08 | 1900-02-07 | 1900-02-06 | 1900-02-05 | 1900-02-08 | 1900-02-07 | 1900-02-07 | 1900-02-07 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-06 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 697
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.
Formulas:
SPRINT 0 = C34-[SPRINT 0, row above]