## backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRING 1
RF3 | Gestionar Cuenta | Administrador de la panadería | Gestionar cuentas de usuario y permisos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema | Entrevista al administrador | Alta | En Proceso
RF1 | Gestionar categorías | Administrador de la panadería | Controlar y organizar las categorías de productos | Facilitar la gestión y organización de productos | Entrevista al administrador | Alta | En Proceso
RF2 | Gestionar productos | Administrador de la panadería | Manejar el inventario de productos | Mejorar la administración de existencias | Entrevista al administrador | Alta | En Proceso
SPRING 2
RF4 | Buscar productos | Administrador de la panadería | Buscar productos específicos | Agilizar la búsqueda de productos | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado
RF7 | Gestionar Compra | Administrador de la panadería | Realizar y gestionar compras | Optimizar el proceso de compra y adquisición | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado
RF8 | Revisar Pago | Administrador de la panadería | Revisar detalles de los pagos | Garantizar la exactitud y registro de los pagos | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado
SPRING 3
RF9 | Generar Reportes | Administrador de la panadería | Generar informes detallados | Analizar el rendimiento y las estadísticas del sistema | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado
RF5 | Generar Factura | Administrador de la panadería | Generar facturas automáticas | Simplificar el proceso de facturación | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado
RF6 | Revisar Factura | Administrador de la panadería | Verificar detalles de las facturas | Asegurar la precisión y corrección de las facturas | Entrevista al administrador | Media | No Iniciado

## spring0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF3 | Gestionar Cuenta | Administrador de la panadería | Gestionar cuentas de usuario y permisos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF3-1 | Crear formulario para registrar cuentas de usuario | Crear formulario para registrar cuentas de usuario |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF3-2 | Implementar validaciones y roles de acceso | Implementar validaciones y roles de acceso |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF3-3 | Desarrollar la vista de edición y eliminación de cuentas | Desarrollar la vista de edición y eliminación de cuentas |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF1 | Gestionar categoría | Administrador de la panadería | Controlar y organizar las categorías de productos | Controlar el acceso y la seguridad del sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF1-1 | Crear interfaz para agregar nuevas categorías |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF1-2 | Implementar edición y validación de categorías |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF1-3 | Agregar funcionalidad de eliminación con confirmación |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF2 | Gestionar productos | Administrador de la panadería | Manejar el inventario de productos | Mejorar la administración de existencias |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF2-1 | Crear formulario para agregar productos con sus datos básicos |  |  |  | Carlos Granda |  | 2
RF2-2 | Implementar lógica de edición y validación de inventario |  |  |  | Erick Moreira |  | 1
RF2-3 | Agregar opción de eliminación de productos con advertencia lógica |  |  |  | Kevin Coloma |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10
Horas Estimadas Restantes | 4 | 2025-02-03 | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 0.8 | 0 | 5
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.